## Моя улица
|  | Выполняется силами подрядчиков |  | Всего обьектов 33
|  | Закупка и монтаж МАФ подрядчик |  | Ведутся работы на 11
|  | Выполняется силами ГБУ "Жилищник района Тверской" |  | По 22 обьектам работы не начаты
Лот №1
№п.п. | Адрес | Вид работ | Единицы измерения | Объемы | Выполнеие работ
1 | ул. Садовая-Самотечная д.11 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 1445
|  | Устройство водоотводящих лотков | п.м. | 5
|  | Устройство опор освещения | шт. | 1
|  | Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, урны, теневые навесы и прочее) | шт. | 12
|  | Контейнерная площадка | шт. | 1
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 80
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 256
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 56
|  | Ремонт подпорной стены (облицовочная плитка) | кв.м | 180
|  | Замена\устройство лестничных маршей (на 1 ступеньку) | шт. | 6
|  | Установка ограждений детских площадок и воркаут (h=1,2 м.) | п.м. | 66
|  | Монтаж поликорбоната на ограждение | кв.м | 380
|  | Устройство поручней | п.м. | 2.7
2 | ул. Садовая-Самотечная д.9 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 1112
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 50
|  | Устройство опор освещения | шт. | 1
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 114
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 156
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 52
|  | Ремонт подпорной стены (облицовочная плитка) | кв.м | 28
|  | Установка ограждений из металлопрофиля (h=2,1 м.) | п.м. | 56
3 | ул. Садовая-Самотечная д.7 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 1350
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 204
|  | Устройство водоотводящих лотков | п.м. | 2
|  | Устройство опор освещения | шт. | 1
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 1412
|  | Посадка кустарников без кома, в однорядную живую изгородь | шт. | 250
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 155
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 73
|  | Замена\устройство лестничных маршей (на 1 ступеньку) | шт. | 4
|  | Установка газонных ограждений (h=0,7 м.) | п.м. | 306
4 | ул. Садовая-Самотечная д.5 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 862.8 | Ведутся работы по благоустройству
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 141
|  | Устройство опор освещения | шт. | 1
|  | Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, урны, теневые навесы и прочее) | шт. | 8
|  | Контейнерная площадка | шт. | 1
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 426
|  | Посадка кустарников без кома, в однорядную живую изгородь | шт. | 250
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 20
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 313
|  | Окраска подпорной стенки по штукатурке | кв.м | 210
|  | Устройство поручней | п.м. | 6
5 | 2-й Колобовский пер., д.2, стр.1 | Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый) | кв.м | 681
|  | Устройство опор освещения | шт. | 6
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 161
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 93
|  | Установка газонных ограждений (h=0,7 м.) | п.м. | 80
|  | Установка ограждений из металлопрофиля (h=2,1 м.) | п.м. | 130
6 | Каретный ряд ул. Д.8 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 546
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 7
|  | Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, урны, теневые навесы и прочее) | шт. | 2
7 | Петровка ул. Д.26 стр.5 | Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый) | кв.м | 920 | Ведутся работы по благоустройству
|  | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 60
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 400
|  | Замена\ устройство Бортового камня магистрального (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 160
|  | Устройство опор освещения | шт. | 8
|  | Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, урны, теневые навесы и прочее) | шт. | 16
|  | Контейнерная площадка | шт. | 1
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 1605
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 525
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 140
8 | ул. Садовая-Каретная, д. 8 | Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый) | кв.м | 778 | Ведутся работы по благоустройству
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 78
|  | Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, урны, теневые навесы и прочее) | шт. | 14
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 10
9 | проезд от Садового кольца до ул. Малая Дмитровка | Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый) | кв.м | 1044.3
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 450
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 250
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 160
|  | Установка антипарковочных столбиков | шт. | 80
10 | Лихов пер., д. 8 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 207 | Ведутся работы по благоустройству
|  | Устройство водоотводящих лотков | п.м. | 128
|  | Устройство опор освещения | шт. | 2
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 56
|  | Посадка деревьев | шт. | 4
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 690
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 127
11 | ул. Садовая-Самотёчная, д. 4; 4А | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 986 | Ведутся работы по благоустройству
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 54
|  | Устройство опор освещения | шт. | 2
|  | Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, урны, теневые навесы и прочее) | шт. | 8
|  | Контейнерная площадка | шт. | 1
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 197
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 130
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 68
12 | ул. Садовая-Самотёчная, д. 6 | Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый) | кв.м | 546
|  | Замена\ устройство Бортового камня магистрального (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 37
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 33
13 | Цветной б-р, д. 25 | Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый) | кв.м | 1247
|  | Замена\ устройство Бортового камня магистрального (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 113
|  | Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, урны, теневые навесы и прочее) | шт. | 4
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 146
|  | Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую изгородь | п.м. | 150
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 189
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 40
|  | Окраска подпорной стенки по штукатурке | кв.м | 12
14 | 1-я Миусская д.22 стр.2, д.20 стр.5 | Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый) | кв.м | 1449
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 150
|  | Устройство опор освещения | шт. | 4
|  | Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, урны, теневые навесы и прочее) | шт. | 4
|  | Контейнерная площадка | шт. | 1
|  | Установка ограждений из металлопрофиля (h=2,1 м.) | п.м. | 140
15 | Лесная ул. Д.35/2 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 2033.65
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 90
|  | Замена\ устройство Бортового камня магистрального (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 144
|  | Устройство водоотводящих лотков | п.м. | 3
|  | Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, урны, теневые навесы и прочее) | шт. | 7
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 587
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 139
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 56
|  | Окраска подпорной стенки по штукатурке | кв.м | 45
|  | Установка газонных ограждений (h=0,7 м.) | п.м. | 121
|  | Установка ограждений из металлопрофиля (h=2,1 м.) | п.м. | 114
Лот №2
,
№п.п. | Адрес | Вид работ |  | Объемы | Выполнеие работ
1 | 1-я Тверская-Ямская ул., д.8 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 421
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 4
|  | Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, урны, теневые навесы и прочее) | шт. | 2
|  | Контейнерная площадка | шт. | 1
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 61
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 11
|  | Окраска подпорной стенки по штукатурке | кв.м | 24
|  | Установка антипарковочных столбиков | шт. | 14
2 | 1-я Тверская-Ямская ул., д.4 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 142
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 10
3 | 1-я Тверская-Ямская ул., д.12 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 152
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 31
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 70
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 23
4 | 1-я Тверская-Ямская ул., д.10 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 66
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 12
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 9
5 | 1-я Тверская-Ямская ул., д.24 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 134
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 18
|  | Контейнерная площадка | шт. | 1
6 | 1-я Тверская-Ямская ул., д.26 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 460
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 67
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 225
|  | Устройство цветников (многолетники) | кв.м | 6.25
7 | 1-я Тверская-Ямская ул., д.28 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 764
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 73
|  | Контейнерная площадка | шт. | 1
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 159
8 | 1-я Тверская-Ямская ул., д.9 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 409
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 15
9 | 1-я Тверская-Ямская ул., д.15-17 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 896 | Ведутся работы по благоустройству
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 68
|  | Замена\ устройство Бортового камня магистрального (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 152
|  | Устройство парковочных карманов (1 машино-место, S=13,25 кв.м.) | кв.м | 110
|  | Ремонт оснований площадок (детские, спортивные, воркаут) АБП | кв.м | 97
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для оснований площадок детских, спортивных, воркаут) | п.м. | 68
|  | Устройство опор освещения | шт. | 1
|  | Устройство МАФ (спортивные площадки для игровых видов спорта) | шт. | 5
|  | Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, урны, теневые навесы и прочее) | шт. | 6
|  | Контейнерная площадка | шт. | 1
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 210
|  | Устройство покрытия на детской площадке и площадке Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM) | кв.м | 97
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 113
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 45
10 | 1-я Тверская-Ямская ул., д.16, стр.1 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 529
11 | Петровский бул., д.9, к.2 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 979 | Ведутся работы по благоустройству
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 67
|  | Устройство опор освещения | шт. | 4
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 60
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 225
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 72
|  | Окраска подпорной стенки по штукатурке | кв.м | 41.5
12 | Петровский бул., д.15, стр.2 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 795 | Ведутся работы по благоустройству
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 40
|  | Устройство водоотводящих лотков | п.м. | 4
|  | Устройство опор освещения | шт. | 3
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 114
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 44
13 | Петровский бул., д.17, к.1 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 638 | Ведутся работы по благоустройству
|  | Устройство опор освещения | шт. | 5
14 | Страстной бул., д.7, стр.1 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 658
|  | Устройство водоотводящих лотков | п.м. | 11
|  | Устройство опор освещения | шт. | 5
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 45
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 406
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 31
|  | Окраска подпорной стенки по штукатурке | кв.м | 10
15 | Тверская ул., д.19, к.2 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 986
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 78
|  | Устройство опор освещения | шт. | 3
|  | Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, урны, теневые навесы и прочее) | шт. | 15
|  | Контейнерная площадка | шт. | 1
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 14
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 429
16 | Большая Бронная ул., д.27-29 | Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый) | кв.м | 1238 | Ведутся работы по благоустройству
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 349
|  | Ремонт оснований площадок (детские, спортивные, воркаут) АБП | кв.м | 116
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для оснований площадок детских, спортивных, воркаут) | п.м. | 112
|  | Устройство опор освещения | шт. | 16
|  | Устройство МАФ (спортивные площадки для игровых видов спорта) | шт. | 2
|  | Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, урны, теневые навесы и прочее) | шт. | 4
|  | Контейнерная площадка | шт. | 1
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 1676
|  | Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую изгородь | шт. | 250
|  | Устройство цветников (многолетники) | кв.м | 24
|  | Устройство покрытия на детской площадке и площадке Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM) | кв.м | 116
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 396
|  | Устройство покрытия площадок для выгула домашних животных | кв.м | 144
|  | Окраска подпорной стенки по штукатурке | кв.м | 84
|  | Ремонт подпорной стены (облицовочная плитка) | кв.м | 98
|  | Замена\устройство лестничных маршей (на 1 ступеньку) | шт. | 2
|  | Установка газонных ограждений (h=0,7 м.) | п.м. | 360
|  | Установка ограждений из металлопрофиля (h=2,1 м.) | п.м. | 60
17 | Тверская ул., д.19А | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 337
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 40
|  | Устройство опор освещения | шт. | 4
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 48
18 | Тверская ул., д.27, д.29 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 3004 | Ведутся работы по благоустройству
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 24
|  | Ремонт оснований площадок (детские, спортивные, воркаут) АБП | кв.м | 213
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для оснований площадок детских, спортивных, воркаут) | п.м. | 82
|  | Устройство опор освещения | шт. | 10
|  | Устройство МАФ (спортивные площадки для игровых видов спорта) | шт. | 6
|  | Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, урны, теневые навесы и прочее) | шт. | 10
|  | Контейнерная площадка | шт. | 1
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 470
|  | Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую изгородь | п.м. | 250
|  | Устройство покрытия на детской площадке и площадке Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM) | кв.м | 213
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 117.5
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 68
|  | Окраска подпорной стенки по штукатурке | кв.м | 34

## 1 транш
Выполняется силами подрядчиков
Закупка и монтаж МАФ подрядчик
Выполняется силами ГБУ "Жилищник района Тверской"
Лот №1
№п.п. | Адрес | Вид работ | Единицы измерения | Объемы | Выполнеие работ
1 | Новолесная ул., д.17А | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 940
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 400
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для оснований площадок детских, спортивных, воркаут) | п.м. | 300
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 1300
|  | Установка газонных ограждений (h=0,7 м.) | п.м. | 350
2 | Перуновский пер., д.4-10 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 1342
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 260
|  | Замена\ устройство Бортового камня магистрального (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 280
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для оснований площадок детских, спортивных, воркаут) | п.м. | 120
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 2100
3 | Перуновский пер., д.4-8 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 2141
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 460
|  | Замена\ устройство Бортового камня магистрального (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 110
|  | Устройство новых оснований площадок (детские, спортивные, воркаут) АБП | кв.м | 137
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для оснований площадок детских, спортивных, воркаут) | п.м. | 180
|  | Устройство МАФ (детские формы и игровые городки) | шт. | 6
|  | Контейнерная площадка | шт. | 1
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 3100
|  | Устройство покрытия на площадке для игровых видов спорта (1,5 см: 1 см - резина мастерфайбр) | кв.м | 137
|  | Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 180
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 300
4 | Новослободская ул., д.49/2 | Ремонт оснований площадок (детские, спортивные, воркаут) АБП | кв.м | 60
|  | Устройство МАФ (детские формы и игровые городки) | шт. | 8
|  | Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, урны, теневые навесы и прочее) | шт. | 4
|  | Устройство покрытия на площадке для игровых видов спорта (1,5 см: 1 см - резина мастерфайбр) | кв.м | 60
|  | Установка газонных ограждений (h=0,7 м.) | п.м. | 180
5 | Бутырский вал уд., д.50 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 1430
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 340
|  | Замена\ устройство Бортового камня магистрального (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 450
|  | Ремонт оснований площадок (детские, спортивные, воркаут) АБП | кв.м | 115
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для оснований площадок детских, спортивных, воркаут) | п.м. | 260
|  | Устройство МАФ (детские формы и игровые городки) | шт. | 5
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 2400
|  | Устройство покрытия на площадке для игровых видов спорта (1,5 см: 1 см - резина мастерфайбр) | кв.м | 115
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 180
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 210
6 | Горлов туп., д.13, стр.1 | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 100
|  | Устройство новых оснований площадок (детские, спортивные, воркаут) АБП | кв.м | 460
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для оснований площадок детских, спортивных, воркаут) | п.м. | 80
|  | Устройство МАФ (детские формы и игровые городки) | шт. | 7
|  | Устройство МАФ (спортивные площадки для игровых видов спорта) | шт. | 1
|  | Устройство покрытия на площадке для игровых видов спорта (1,5 см: 1 см - резина мастерфайбр) | кв.м | 460
|  | Установка ограждений из металлопрофиля (h=2,1 м.) | п.м. | 180
7 | Вадковский пер., д.4/6 | Установка ограждений из металлопрофиля (h=2,1 м.) | п.м. | 80
8 | Новослободская ул., д.52, стр.2 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 800
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 140
|  | Замена\ устройство Бортового камня магистрального (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 230
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 220
|  | Посадка кустарников (h=0,7м.) | шт. | 100
9 | Бутырский вал уд., д.48 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 2242
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 400
|  | Замена\ устройство Бортового камня магистрального (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 200
|  | Ремонт оснований площадок (детские, спортивные, воркаут) АБП | кв.м | 448
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для оснований площадок детских, спортивных, воркаут) | п.м. | 800
|  | Устройство МАФ (детские формы и игровые городки) | шт. | 6
|  | Контейнерная площадка | шт. | 1
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 4900
|  | Устройство покрытия на площадке для игровых видов спорта (1,5 см: 1 см - резина мастерфайбр) | кв.м | 448
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 1350
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 800
10 | Новолесная ул., д.3 | Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый | кв.м | 1105
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 120
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 1250
|  | Посадка кустарников (h=0,7м.) | шт. | 150
11 | Порядковый пер. д.19 | Ремонт оснований площадок (детские, спортивные, воркаут) АБП | кв.м | 12
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для оснований площадок детских, спортивных, воркаут) | п.м. | 24
|  | Устройство МАФ (детские формы и игровые городки) | шт. | 4
|  | Устройство покрытия на площадке для игровых видов спорта (1,5 см: 1 см - резина мастерфайбр) | кв.м | 12
|  | Установка газонных ограждений (h=0,7 м.) | п.м. | 150
Лот №2
№п.п. | Адрес | Вид работ | Единицы измерения | Объемы | Выполнеие работ
1 | Чаянова ул., д.10 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 2260
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 400
|  | Замена\ устройство Бортового камня магистрального (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 200
|  | Устройство новых оснований площадок (детские, спортивные, воркаут) АБП | кв.м | 160
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для оснований площадок детских, спортивных, воркаут) | п.м. | 350
|  | Устройство МАФ (детские формы и игровые городки) | шт. | 5
|  | Контейнерная площадка | шт. | 1
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 1867
|  | Устройство покрытия на площадке для игровых видов спорта (1,5 см: 1 см - резина мастерфайбр) | кв.м | 160
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 420
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 320
|  | Установка газонных ограждений (h=0,7 м.) | п.м. | 800
2 | Чаянова ул., д.18 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 2200
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 350
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для оснований площадок детских, спортивных, воркаут) | п.м. | 150
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 1100
3 | проезд квартальный от Новослободской ул., д.19 в сторону 1-й Миусской ул. | Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый | кв.м | 3332
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 30
|  | Замена\ устройство Бортового камня магистрального (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 10
4 | 1-я Брестская ул., д.33 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 1572
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 50
|  | Замена\ устройство Бортового камня магистрального (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 60
|  | Ремонт оснований площадок (детские, спортивные, воркаут) АБП | кв.м | 308
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для оснований площадок детских, спортивных, воркаут) | п.м. | 40
|  | Устройство МАФ (детские формы и игровые городки) | шт. | 5
|  | Устройство МАФ (спортивные площадки для игровых видов спорта) | шт. | 1
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 725
|  | Устройство покрытия на площадке для игровых видов спорта (1,5 см: 1 см - резина мастерфайбр) | кв.м | 308
5 | Фадеева ул., д.6 (сквер Пыхов-Церковный) | Замена\ устройство Бортового камня магистрального (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 140
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для оснований площадок детских, спортивных, воркаут) | п.м. | 240
|  | Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, урны, теневые навесы и прочее) | шт. | 8
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 420
|  | Посадка кустарников (h=0,7м.) | шт. | 250
|  | Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 680
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 400
|  | Установка газонных ограждений (h=0,7 м.) | п.м. | 150
6 | 4-я Тверская-Ямская ул., д.6/12 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 1900
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 260
|  | Замена\ устройство Бортового камня магистрального (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 200
|  | Ремонт оснований площадок (детские, спортивные, воркаут) АБП | кв.м | 70
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для оснований площадок детских, спортивных, воркаут) | п.м. | 60
|  | Устройство МАФ (детские формы и игровые городки) | шт. | 5
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 349
|  | Устройство покрытия на площадке для игровых видов спорта (1,5 см: 1 см - резина мастерфайбр) | кв.м | 70
7 | Б. Дмитровка ул., д.7/5 | Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый | кв.м | 1100
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 180
8 | Долгоруковская ул., д.35 | Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый | кв.м | 1900
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 40
|  | Ремонт оснований площадок (детские, спортивные, воркаут) АБП | кв.м | 125
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для оснований площадок детских, спортивных, воркаут) | п.м. | 110
|  | Устройство МАФ (детские формы и игровые городки) | шт. | 4
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 710
|  | Устройство покрытия на площадке для игровых видов спорта (1,5 см: 1 см - резина мастерфайбр) | кв.м | 125
|  | Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 20
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 32
Лот №3
№п.п. | Адрес | Вид работ | Единицы измерения | Объемы | Выполнеие работ
1 | 2-й Волконский пер., д.12 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 856
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 123
|  | Устройство новых оснований площадок (детские, спортивные, воркаут) АБП | кв.м | 68
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для оснований площадок детских, спортивных, воркаут) | п.м. | 57
|  | Устройство МАФ (детские формы и игровые городки) | шт. | 6
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 800
|  | Устройство покрытия на площадке для игровых видов спорта (1,5 см: 1 см - резина мастерфайбр) | кв.м | 68
|  | Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 36
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 60
|  | Установка газонных ограждений (h=0,7 м.) | п.м. | 88
|  | Установка ограждений из металлопрофиля (h=2,1 м.) | п.м. | 20
|  | Ремонт колодцев | шт. | 10
2 | 1-й Самотечный пер., д.17А | Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый | кв.м | 1400
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 60
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для оснований площадок детских, спортивных, воркаут) | п.м. | 40
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 460
|  | Посадка кустарников (h=0,7м.) | шт. | 100
|  | Ремонт подпорной стены (штукатурка, окраска) | кв.м | 10
3 | Самотечная ул., д.17А | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 3138
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 400
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 150
|  | Контейнерная площадка | шт. | 1
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 591
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 65
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 108
|  | Ремонт подпорной стены (штукатурка, окраска) | кв.м | 36
4 | Селезневская ул., д.30, к.2,3 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 2600
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 430
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 150
|  | Ремонт оснований площадок (детские, спортивные, воркаут) АБП | кв.м | 205
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для оснований площадок детских, спортивных, воркаут) | п.м. | 220
|  | Устройство МАФ (детские формы и игровые городки) | шт. | 6
|  | Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, урны, теневые навесы и прочее) | шт. | 12
|  | Контейнерная площадка | шт. | 1
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 1400
|  | Устройство покрытия на площадке для игровых видов спорта (1,5 см: 1 см - резина мастерфайбр) | кв.м | 205
|  | Установка газонных ограждений (h=0,7 м.) | п.м. | 600
5 | Селезневская ул., д.4 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 1150
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 450
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для оснований площадок детских, спортивных, воркаут) | п.м. | 50
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 809
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 2579
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 750
6 | Столешников пер., д.9 | Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый | кв.м | 2300
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 150
|  | Ремонт оснований площадок (детские, спортивные, воркаут) АБП | кв.м | 245
|  | Устройство новых оснований площадок (детские, спортивные, воркаут) АБП | кв.м | 245
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для оснований площадок детских, спортивных, воркаут) | п.м. | 148
|  | Устройство МАФ (спортивные площадки для игровых видов спорта) | шт. | 4
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 397
|  | Устройство покрытия на площадке для игровых видов спорта (1,5 см: 1 см - резина мастерфайбр) | кв.м | 245
|  | Устройство покрытия "искусственная трава" | кв.м | 245
7 | Столешников пер., д.7-9 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 1600
8 | 2-й Волконский пер., д.3 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 420
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 625
|  | Ремонт подпорной стены (штукатурка, окраска) | кв.м | 400
9 | Долгоруковская ул., д.40 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 3151
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 600
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 300
|  | Ремонт оснований площадок (детские, спортивные, воркаут) АБП | кв.м | 40
|  | Устройство МАФ (детские формы и игровые городки) | шт. | 9
|  | Контейнерная площадка | шт. | 1
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 2000
|  | Устройство покрытия на площадке для игровых видов спорта (1,5 см: 1 см - резина мастерфайбр) | кв.м | 40
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 2460
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 1200
Лот №4
№п.п. | Адрес | Вид работ | Единицы измерения | Объемы | Выполнеие работ
1 | Новослободская ул., д.46 | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 1900
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 380
|  | Замена\ устройство Бортового камня магистрального (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 230
|  | Устройство водоотводящих лотков | п.м. | 46
|  | Устройство новых оснований площадок (детские, спортивные, воркаут) АБП | кв.м | 350
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для оснований площадок детских, спортивных, воркаут) | п.м. | 280
|  | Устройство МАФ (детские формы и игровые городки) | шт. | 8
|  | Устройство МАФ (спортивные площадки для игровых видов спорта) | шт. | 1
|  | Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, урны, теневые навесы и прочее) | шт. | 6
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 1200
|  | Посадка кустарников (h=0,7м.) | шт. | 200
|  | Посадка деревьев | шт. | 3
|  | Устройство покрытия на площадке для игровых видов спорта (1,5 см: 1 см - резина мастерфайбр) | кв.м | 350
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 160
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) | п.м. | 266
|  | Установка ограждений из металлопрофиля (h=2,1 м.) | п.м. | 120

## 2 транш
|  | Выполняется силами подрядчиков |  | Всего обьектов 1
|  | Закупка и монтаж МАФ подрядчик |  | Ведутся работы на 1
Выполняется силами ГБУ "Жилищник района Тверской"
Лот №1
№п.п. | Адрес | Вид работ | Единицы измерения | Объемы | Выполнеие работ
1 | Петровский бульвар, д.23 | Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый) (без колодца) | кв.м | 2300
|  | Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) | кв.м | 500
|  | Замена\ устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) | п.м. | 647
|  | Устройство водоотводящих лотков | п.м. | 12
|  | Устройство новых оснований площадок (детские, спортивные, воркаут) АБП | кв.м | 102
|  | Замена\устройство бортового камня садового(для оснований площадок детских, спортивных, воркаут) | п.м. | 90
|  | Устройство МАФ (спортивные формы Воркаут) | шт. | 3
|  | Контейнерная площадка | шт. | 1
|  | Ремонт газонов (рулонный) | кв.м | 712
|  | Посадка кустарников (h=0,7м.) | шт. | 50
|  | Устройство цветников (многолетники) | кв.м | 60
|  | Устройство покрытия на детской площадке и площадке Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM) | кв.м | 102
|  | Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки | кв.м | 174
|  | Ремонт пешеходного покрытия из гранитной плитки толщиной 6 см | кв.м | 15
|  | Окраска подпорной стенки по штукатурке | кв.м | 211
|  | Замена\устройство лестничных маршей (на 1 ступеньку) | шт. | 5
|  | Облицовка цветника | п.м | 13